## Q&A一覧
No. | 質問者 | 質問日 | 質問内容 | 備考 | 質問区分 | 回答期限 | 回答内容 | 回答者 | 回答日 | 解決済Flg | 備考
1 | 祁 景紅 | 2020-10-22 | 現行人事マスタ・待機中人員管理の項目共有をお願いします。 |  | 依頼 | 2020-10-26 | 現状待機中人員管理していないです。 DingDingで項目の確認ができます。 | 薛 娜娜 | 2020-10-27 | 済 |  | 質問
2 | 祁 景紅 | 2020-10-22 | 現行案件マスタの項目共有をお願いします。 |  | 依頼 | 2020-10-26 | EXCEL管理している項目一覧のキャプチャーを渡します。 | 薛 娜娜 | 2020-10-27 | 済 |  | 依頼
3 | 祁 景紅 | 2020-10-22 | 現行契約書の項目共有をお願いします。 |  | 依頼 | 2020-10-26 | 契約書のサンプルを渡します。 | 薛 娜娜 | 2020-10-27 | 済 |  | 共有
4 | 祁 景紅 | 2020-10-22 | 現行取引先マスタ・BPマスタの項目共有をお願いします。 |  | 依頼 | 2020-10-26 | EXCEL管理している項目一覧のキャプチャーを渡します。 | 薛 娜娜 | 2020-10-27 | 済
5 | 祁 景紅 | 2020-10-22 | 取引先とまず契約してから案件がどんどん来て営業するという流れですが？ 取引先と契約がないの案件がありえますか？ | もしありえるなら 業務フロー状にも反映する必要です。 | 質問 | 2020-10-26 | 契約書がなくても、NDAというセキュリティ契約をしたら案件のやり取りができます。その時、取引先マスタへの登録が必要です。 ⇨業務フローに反映済み | 于社長 | 2020-10-27 | 済
6 | 祁 景紅 | 2020-10-27 | 現在営業進むために 自分が管理している案件情報が欲しい |  | 依頼 | 2020-10-28 | EXCEL管理している項目一覧のキャプチャーを渡します。 | 薛 娜娜 | 2020-10-27 | 済
7 | 祁 景紅 | 2020-10-27 | 人事関連の社員マスタ、スキルマスタ、履歴書マスタの項目が欲しい |  | 依頼 | 2020-10-28 | とりあえず 現行EXCEL管理している項目一覧のキャプチャーを渡します。DingDingで項目の追加ができる | 薛 娜娜 | 2020-10-27 | 済
8 | 祁 景紅 | 2020-11-11 | 今回設計の営業管理システムは 使う人が限られている為、パスワードがなくして、権限で管理するようにしたらどうですか？ 営業担当、人事・総務、契約担当、社長など権限区別して、システムに見れる機能を制御します。 |  | 質問 | 2020-11-17 | DingDingから正しい所属データを取れます。この権限管理でいいとお思います。 | 薛 娜娜 | 2020-11-17 | 済
9 | 祁 景紅 | 2020-11-13 | 現行案件管理の中に ステータスという管理タイトルがあります。どんな内容がありますでしょうか？ ※新営業フローの中に スタータスは「営業待ち、営業中、営業中止、営業完了」という四つあります。足りないところがありますか？ |  | 質問 | 2020-11-17 | 案件に対して、「提案中、応募中、中止」などあります。 ⇨案件と要員のスタータスを分けて管理します。 案件：提案まち、提案中、応募中、中止、完了 要員：営業待ち、営業中、営業完了、営業中止 | 薛 娜娜 | 2020-11-17 | 済
10 | 祁 景紅 | 2020-11-16 | 顧客ごと行動計画という管理用EXCELファイルあります。それは 評価タイミングに合わせて、事前に目標、計画を明確し、その後評価と次のサイクルにつなぐ改善点を管理するという役割ですか？ ※ここは 取引マスタのところに反映する |  | 質問 | 2020-11-17 | これは 担当者にとっていいお客様なので、重点的に３ヶ月単位に 計画し、もっと案件をもらうように行動計画を作成します。すべてのお客様が必要ない、担当者自分次第。業務フローに追加しましょう | 薛 娜娜 | 2020-11-17 | 済
11 | 祁 景紅 | 2020-11-19 | 案件に営業担当者を配られていると思いますが、営業待ち要員は 営業担当者に配られていますか？もし配られているであれば どのタイミング担当者を配られていますか？ |  | 質問 | 2020-11-20 | ないです。全部の営業担当者から営業できます。 | 薛 娜娜 | 2020-11-19 | 済
12 | 肖秋宝 | 2020-11-20 | 案件が発生する場合、面接に関する情報に 面接回数、同席かどうか以外に 面接場所、面接時間が一般的にこないですね？もし必要であれば ER図に追加します。 |  | 質問 | 2020-11-24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31